## tabela 1
KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji Brežice - Krška vas
TABELA 1: Prikaz zveznosti kolesarske povezave in način vodenja kolesarjev
št.odseka (številka kot v grafičnem delu- po PISO) | CESTA - opisno | Oznaka ceste | način vodenja kolesarjev | obstoječe stanje | status | dolžina (m) | delež glede na celotno traso
odsek 1 | Prešernova cesta (grad BR - Sava) Brežice | LZ026021 | predvideno v 2018/2019: dvostranska enosmerna kolesarska steza in pločnik (dogovor s HESS) | dotrajana cesta po gradnji HE Brežice z obojestranskimi pločniki brez pločnika (sklepanje dogovora s HESS za ureditev cestnega odseka po izgradnji HE Brežice) | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 335 | 11.41%
odsek 2 | od Prešernove ceste čez mostove Save in Krke do R2-419/1206 | LZ026031 | predviden v 2018: kolesarski pas za smer proti Brežicam; za smer iz Brežic pa kot sharowed space, saj je promet enosmeren in omejen na 30km/h | mostova sta trenutno zaprta za ves promet zaradi problematične statike - v letu 2018 je predvidena sanacija in odprtje (JN že poteka) | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 590 | 20.1%
odsek 3 | most čez Krko pri Brežicah - do ŠRC Grič | R2-419/1206 | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | obstoječa cesta vsekana v obronek hriba ob reki Krki brez površin za pešce in kolesarje, ob kateri je oporni zid hriba in odbojna ograja zaradi struge reke Krke (ne pešci, ne kolesarji se ne morejo nikamor umakniti, je pa odsek zelo atraktiven in uporaben za dnevne in druge migracije Krška vas - Brežice | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 440 | 14.99%
odsek 4 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi (smer Brežice - Krška vas) | R2-419/1206 | predvideno - dvosmerna kolesarska steza na S stran ceste (nivojsko ali z zelenim pasom ločena od vozišča) | precej širok in odprt cestni odsek brez površin za kolesarje in pešce, kjer se razvijajo velike hitrosti zaradi ravnine | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 980 | 33.39%
odsek 5 | Krška vas most čez Krko do LC024691 za Boršt | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | vodenje kolesarjev po vozišču | na mostu čez Krko oz. čez naselje Krška vas, bi širina ceste omogočala zaris kolesarskih pasov (sedaj so zarisani robni pasovi) | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 210 | 7.155%
odsek 9 | most čez Krko do območja gostilne Grič (smer Brežice - Čatež) | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | obstoječa cesta ob reki Krki brez površin za pešce in kolesarje, ob kateri je odbojna ograja zaradi struge reke Krke (ne pešci, ne kolesarji se ne morejo nikamor umakniti, je pa odsek zelo atraktiven in uporaben za dnevne in druge migracije s smeri Čateža ob Savi | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 220 | 7.496%
odsek 10 | navezava od ceste R2-419 do LC 024131 | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - ločena večnamenska pot umaknjena od ceste | obstoječa povezava med obema cestama poteka po shojeni gozdni poti | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 160 | 5.451%
odsek 6 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi | R2-419/1206 | na južni strani R2-420 izgradnja pločnika | precej širok in odprt cestni odsek brez površin za kolesarje in pešce, kjer se razvijajo velike hitrosti zaradi ravnine | predviden 970m pločnika | 0 | 0%
odsek 7 | križišče Velike Malence | R2-419/1206 | stikovanje predvidenega po odsekih 3 in 4 | precej širok in odprt cestni odsek brez površin za kolesarje in pešce, kjer se razvijajo velike hitrosti zaradi ravnine | predvidena rekonstrukcija križišča z dvema AP | 0 | 0%
odsek 8 | avtobusni postaji Velike Malence (obnova) | R2-419/1206 | v območju AP ni urejenih kolesrskih poti | precej širok in odprt cestni odsek brez površin za kolesarje in pešce, kjer se razvijajo velike hitrosti zaradi ravnine | obnova dveh AP | 0 | 0%
[5 empty] | SKUPAJ: | 2935 | 100%
31.52% |  | predvideno - ni predlog dogovora za razvoj regij
68.48% |  | predvideno - je predlog dogovora za razvoj regij
0 |  | predvideno - ni predlog dogovora za razvoj regij in se ne nanaša na kol.povezave
100%

## tabela 2 - vrste kol.pov
KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji Brežice - Krška vas
TABELA 2: Prikaz zveznosti kolesarske povezave in obseg posameznih vrst kolesarskih povezav
št.odseka (številka kot v grafičnem delu- po PISO) | CESTA - opisno | Oznaka ceste | način vodenja kolesarjev | status | dolžina (m) | delež glede na celotno traso
odsek 1 | Prešernova cesta (grad BR - Sava) Brežice | LZ026021 | predvideno v 2018/2019: dvostranska enosmerna kolesarska steza in pločnik (dogovor s HESS) | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 335 | 11.41%
odsek 2 | od Prešernove ceste čez mostove Save in Krke do R2-419/1206 | LZ026031 | predviden v 2018: kolesarski pas za smer proti Brežicam; za smer iz Brežic pa kot sharowed space, saj je promet enosmeren in omejen na 30km/h | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 590 | 20.1%
odsek 3 | most čez Krko pri Brežicah - do ŠRC Grič | R2-419/1206 | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 440 | 14.99%
odsek 4 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi (smer Brežice - Krška vas) | R2-419/1206 | predvideno - dvosmerna kolesarska steza na S stran ceste (nivojsko ali z zelenim pasom ločena od vozišča) | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 980 | 33.39%
odsek 5 | Krška vas most čez Krko do LC024691 za Boršt | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | vodenje kolesarjev po vozišču | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 210 | 7.155%
odsek 9 | most čez Krko do območja gostilne Grič (smer Brežice - Čatež) | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 220 | 7.496%
odsek 10 | navezava od ceste R2-419 do LC 024131 | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - ločena večnamenska pot umaknjena od ceste | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 160 | 5.451%
odsek 6 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi | R2-419/1206 | na južni strani R2-420 izgradnja pločnika | predviden 970m pločnika | 0 | 0%
odsek 7 | križišče Velike Malence | R2-419/1206 | stikovanje predvidenega po odsekih 3 in 4 | predvidena rekonstrukcija križišča z dvema AP | 0 | 0%
odsek 8 | avtobusni postaji Velike Malence (obnova) | R2-419/1206 | v območju AP ni urejenih kolesrskih poti | obnova dveh AP | 0 | 0%
|  |  |  | SKUPAJ: | 2935 | 100%
način vodenja kolesarjev
27.26% |  | predvideno - po vozišču
39.35% |  | predvideno - večnameske poti
33.39% |  | predvideno - ločena dvosmerna kolesarska steza
100%

## skupni stroški - vse
KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji Brežice - Krška vas
TABELA 3: Prikaz stroškov za kolesarsko povezavo | [6 empty] | projektna dokumentacija |  |  |  |  | izvedba kol.steze |  | javna razsvetljava |  | odkup zemljišča - s spremljajočimi stroški |  |  |  | arheologi | nadzor | varnost
št.odseka (številka kot v grafičnem delu- po PISO) | CESTA - opisno | Oznaka ceste | način vodenja kolesarjev | status | dolžina (m) | delež glede na celotno traso | delež proj.dok. | delež proj.dok | z DDV | NEUPR cesta+ pločnik | UPRAV. koles.st | strošek koles.steze po m1 z DDV | strošek koles.steze skupno | neupravičeno |  | zemljišča število m2 za kol.stezo | kmetij. 4,0€/m2 | stavbna 13€/m2 | strošek nakupa zemljišča po odsekih |  | nadzor 3% izvedbe | varnost 1% izvedbe
odsek 1 | Prešernova cesta (grad BR - Sava) Brežice | LZ026021 | predvideno v 2018/2019: dvostranska enosmerna kolesarska steza in pločnik (dogovor s HESS) | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 335 | 11.41% | izdelana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odsek 2 | od Prešernove ceste čez mostove Save in Krke do R2-419/1206 | LZ026031 | predviden v 2018: kolesarski pas za smer proti Brežicam; za smer iz Brežic pa kot sharowed space, saj je promet enosmeren in omejen na 30km/h | predvideno (ni predmet dogovora za razvoj) | 590 | 20.1% | izdelana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odsek 3 | most čez Krko pri Brežicah - do ŠRC Grič | R2-419/1206 | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 440 | 14.99% | cesta 0% pot 100% | 21.89% | 0 | 0 | 0 | 800 | 352000 | 44000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 10560 | 3520
odsek 4 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi (smer Brežice - Krška vas) | R2-419/1206 | predvideno - dvosmerna kolesarska steza na S stran ceste (nivojsko ali z zelenim pasom ločena od vozišča) | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 980 | 33.39% | cesta 0% pot 100% | 48.76% | 0 | 0 | 0 | 500 | 490000 | 0 | osvetljen bo pločnik na drugi strani ceste | 4410 | 17640 |  | 17640 | 20000 | 14700 | 4900
odsek 5 | Krška vas most čez Krko do LC024691 za Boršt | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | vodenje kolesarjev po vozišču | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 210 | 7.155% | cesta 0% pot 100% | 10.45% | 0 | 0 | 0 | 100 | 21000 | 0 | obstoječa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 630 | 210
odsek 9 | most čez Krko do območja gostilne Grič (smer Brežice - Čatež) | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - večnamenska pot za kolesarje in pešce širine cca 3m nivojsko ločena od vozišča | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 220 | 7.496% | cesta 0% pot 100% | 10.95% | 0 | 0 | 0 | 700 | 154000 | 22000 | obstoječa | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 4620 | 1540
odsek 10 | navezava od ceste R2-419 do LC 024131 | R2-419/1206 (navezava v vodenje po Sava-Krka bike trasi - državna DKV) | predvideno - ločena večnamenska pot umaknjena od ceste | predvideno (predlog za dogovor za razvoj regij) | 160 | 5.451% | cesta 0% pot 100% | 7.96% | 0 | 0 | 0 | 200 | 32000 | 16000 |  | 320 | 1280 |  | 1280 | 20000 | 960 | 320
odsek 6 | ŠRC Grič - do mosta v Krški vasi | R2-419/1206 | na južni strani R2-420 izgradnja pločnika | predviden 970m pločnika | 0 | 0% | cesta 0% pločnik 0% pl-3m |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | v okviru pločnika | 0
odsek 7 | križišče Velike Malence | R2-419/1206 | stikovanje predvidenega po odsekih 3 in 4 | predvidena rekonstrukcija križišča z dvema AP | 0 | 0% | rešuje tudi kol.povezave |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | v okviru pločnika | 0
odsek 8 | avtobusni postaji Velike Malence (obnova) | R2-419/1206 | v območju AP ni urejenih kolesrskih poti | obnova dveh AP | 0 | 0% | rešuje tudi kol.povezave | 32.55% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | v okviru pločnika | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 2935 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1049000 | 82000 |  | 4410 | 18920 | 0 | 18920 | 100000 | 31470 | 10490
[7 empty] | potrebna projektna dokumentacija |  |  |  |  | ni merodajno za dogovor za razvoj regij
[6 empty] | 32.55% | 970 m pločnika |  | 22785
[6 empty] | 67.45% | 2010 m kolesarskih povezav |  | 47215 |  |  |  |  | skupaj z DDV:
[7 empty] | 2980m skupaj |  | 70000 |  |  |  | proj.dok. z recenzijo | 0 | 2018 in 2019
[13 empty] | izvedba | 1049000 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
[13 empty] | javna razsvetljava | 82000 | ob izvedbi
[13 empty] | zemljišča (brez DDV) | 18920 | 2019
[13 empty] | arheolog | 100000 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021/ 20% v 2019 (predhodne raziskave)
[13 empty] | nadzor | 31470 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
[13 empty] | varnost | 10490 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
[13 empty] | parcelacija | 10000 | 2019
[13 empty] | skupaj: | 1301880
(brez investicijske dokumentacije)

## terminski plan
KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji Brežice - Krška vas
TABELA 4 in 5: Prikaz stroškov za kolesarsko povezavo - opredeljeno terminsko
| skupaj z DDV v €: | izvedba predvidena:
proj.dok. z recenzijo | 0 | 2018 in 2019
izvedba | 1049000 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
javna razsvetljava | 82000 | ob izvedbi
zemljišča (brez DDV) | 18920 | 2019
arheolog | 100000 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021/ 20% v 2019 (predhodne raziskave)
nadzor | 31470 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
varnost | 10490 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
parcelacija | 10000 | 2019
skupaj: | 1301880
(brez investicijske dokumentacije)
|  | dejavnost | predvideni stroški po letih
| 2018 | izvedba proj.dok z recenzijo
| 2019 | recenzija, parcelacija, del odkupov, arheologija (50.000 proj.dok., 10.000,00 parcelacija, 20.000 arheologija; ostalo zemljišča) | 93920
| 2019 | razpisi za izvedbo, nadzor, varnost, arheologijo
| 2020 | izvedba, nadzor, varnost, arheologija | 835306.6667
| 2021 | izvedba, nadzor, varnost, arheologija | 417653.3333
|  | skupaj | 1346880
| skupaj: | izvedba, nadzor, varnost, arheologija med izv. | 1252960
|  | 2/3 v 2021 | 835306.6667
|  | 1/3 v 2022 | 417653.3333